TUGAS MS PROJECT-2 TH 2013

Suatu proyek pembangunan Laboratorium FT mempunyai data-data task name, duration, resources assignment seperti terdaftar dibawah ini. Anda diminta untuk menjadwalkan proyek tersebut dengan ketentuan tambahan sebagai berikut

- Proyek dmulai pada tanggal 2-1-2013 (Klik,Project,Project Information atau klik file, summary info)

- 1 hari proyek sama dengan 7 jam kerja(08.00-12.00 dan13.00-16.00)(klik,tool,Change working time)

- 1 minggu proyek sarna dengan 7 hari kerja , Senin s.d Minggu. (klik,tool,Change working time)

- Kalender proyek tanggal yang dinyatakan hari libur mengikuti libur nas[onal, (klik,tool,Change working time)

- 01-01-2013

- 24-01-2013

- 12-03-2013

- 29-03-2013

- 09-05-2013

- 25-05-2013

- 06-06-2013

- 08-08-2013

- 09-08-2013

- 17-08-2013

- 15-10-2013

- 05-11-2013

- 25-12-2013

Tahun Baru rnasehi

Mau lid Nabi Muhammad SAW Hari Raya Nyepi

Wafat Yesus Kristus Kenaikan Yesus Kristus Hari Raya Waisak Wafat Yesus Kristus Hari Raya Idul Fitri

Hari Raya Idul Fitri ProklamasiKemerdekaan RI Hari Raya Idul Adha

Tahun Baru Hijriyah Hari Raya Natal

- Mata uang dalamsatuan ruplah,(Kli k,tool,option,view,$ diganti Rp)

Adapu n daftar aktivitas-aktivitas dalam proyek adalah sebagai berikut : Sdr mengisi dari task name sampai dengan predecessor.

| No | Task Name | Duration | Predecessor | Resources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PekerJaan Perslapan |  |  |  |
| 2 | Stripping & perataan | 3d |  | Pb(2), |
| 3 | Pasang bouplank & uitzet | 4d | 2FS | Tk(1),Pb(2), |
| 4 | PekerJaan Tanah |  |  |  |
| 5 | Urugan pasir bawah lantai | 3d | 3FS | Ps(165),Pb(2) |
| 6 | Urugan Sirtu | 4d | 5FS | SRT(828), Pb(6) |
| 7 | Tebaran Kerikil | 3d | 6FS | Kr(8),Pb(2) |
| 8 | Galian Tanah | 4d | 7FS | Tg (2),Pb(2) |
| 9 | PekerJaan Pasangan |  |  |  |
| 10 | Aanstamping | 11d | 8FS+7 | BBt(5080),Sm(39),Ps(4),Tb(1),Pb(2) |
| 11 | Pas.Batu Bata sal uran | 9d | 10FS | BBt(4500),Sm(23),Ps(4).Tb(1),Pb(2) |
| 12 | Pasangan Ternbok 1Pc:5Ps | 15d | 11FS | Bbt(30489),Sm(155),Ps(25)Tb(5),Pb(7) |
| 13 | PekerJaan Plesteran |  |  |  |
| 14 | Plesteran 1Pc : 5 Ps | 9d | 12F3+30 | Sm(111),Ps(30),Tb(2),Pb(2) |
| 15 | Benangan sudut dalarn | 9d | 14FS | Sm(81),Ps(22),Tb(2),Pb(2) |
| 16 | Benangan sudut luar | 9d | 15FS | Sm(105),Ps(28),Tb(2),Pb(2) |
| 17 | Kol-kolan | 8d | 16FS | Sm(24),Ps(6),Tb(2),Pb(2) |